## WBS
[7 empty] | 담당 |  | 유상범 |  | 강이삭 |  | 강진모 |  | 박기범 |  | 유다은 |  | 전체
색상
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명(조) | 청약 알려드림 |  | 주제 |  | 상담 이력 기반 가상 상담(virtual agent) 서비스
구분 | 기술구현 | 공정 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일
 | time axis 2024-11-28 to 2025-01-25
프로젝트 관리 |  | 킥오프 미팅 | 1일 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 전체 | bar: 2024-11-28
|  | WBS 작성 | 3일 | 2024.12.21 | 2024.12.23 | 전체 | bar: 2024-12-21 to 2024-12-23
|  | 요구사항 정의서 | 2일 | 2024.12.23 | 2024.12.28 | 전체 | bar: 2024-12-23; 2024-12-28
|  | 중간보고 및 확인 | 1일 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 전체 | bar: 2024-12-31
프로젝트 수행 |  | 주제 선정
|  | 주제 탐색 리서치 | 9일 | 2024.11.29 | 2024.12.7 | 전체 | bar: 2024-11-29 to 2024-12-07
|  | 세부 요구사항 정의 | 3일 | 2024.12.6 | 2024.12.28 | 전체 | bar: 2024-12-06 to 2024-12-07; 2024-12-28
|  | 세부 계획서 작성 | 3일 | 2024.12.6 | 2024.12.28 | 전체 | bar: 2024-12-06 to 2024-12-07; 2024-12-28
화면구성
|  | UI 구성(가안) | 2일 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 강진모 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-18
|  | 메뉴구조 기획 | 7일 | 2024.12.21 | 2024.12.28 | 전체 | bar: 2024-12-21 to 2024-12-27
|  | UI 구성(확정) | 5일 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 강진모 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-31
데이터 수집 및 분석
|  | 데이터 Crawling | 4일 | 2024.12.9 | 2024.12.12 | 전체 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-12
|  | 공통 사항 취합해서 별도의 파일로 만들기(json) | 2일 | 2024.12.9 | 2024.12.10 | 유상범, 유다은 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
|  | 개별 청약 사항 (생애최초, 신혼부부) 별도의 파일로 만들기(json) | 2일 | 2024.12.9 | 2024.12.10 | 유상범, 유다은 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
|  | 데이터 분석 및 전처리 | 3일 | 2024.12.17 | 2024.12.19 | 전체 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-19
|  | transfrom pdf to json | 4일 | 2024.12.17 | 2024.12.20 | 유상범, 유다은 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-20
|  | 데이터 더블체크 | 2일 | 2024.12.18 | 2024.12.19 | 박기범 | bar: 2024-12-18 to 2024-12-19
|  | Crawling 및 DB 삽입 자동화 | 5일 | 2024.12.19 | 2024.12.23 | 강이삭 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-23
DB
|  | DB Column 명 정하기 | 2일 | 2024.12.9 | 2024.12.10 | 전체 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
|  | Table 명세서 작성 | 5일 | 2024.12.11 | 2024.12.23 | 강이삭 | bar: 2024-12-11 to 2024-12-12; 2024-12-21 to 2024-12-23
|  | DB schema 작성 | 5일 | 2024.12.12 | 2024.12.23 | 강이삭 | bar: 2024-12-12 to 2024-12-13; 2024-12-21 to 2024-12-23
|  | MySQL data 삽입 | 6일 | 2024.12.12 | 2024.12.25 | 강이삭 | bar: 2024-12-12 to 2024-12-14; 2024-12-23 to 2024-12-25
RAG
|  | Embedding(Tokenize) | 24일 | 2024.12.18 | 2025.1.10 | 유상범, 박기범, 유다은 | bar: 2024-12-18 to 2025-01-10
|  | Fine Tunning | 19일 | 2024.12.24 | 2025.1.10 | 유상범, 유다은 | bar: 2024-12-24 to 2025-01-10
|  | Embedding 자동화 | 13일 | 2024.12.30 | 2025.1.11 | 유상범 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-11
|  | VectorDB와 sLLM 연결 | 3일 | 2025.1.2 | 2025.1.4 | 유상범, 박기범 | bar: 2025-01-02 to 2025-01-04
|  | 모델정의서 | 3일 | 2024.1.12 | 2025.1.14 | 유상범 | bar: 2025-01-12 to 2025-01-14
웹 앱 구현(BE)
|  | MongoDB 연결 (chatbot) | 2일 | 2024.12.18 | 2024.12.19 | 강진모 | bar: 2024-12-18 to 2024-12-19
|  | MySQL 연결(login) | 1일 | 2024.12.19 | 2024.12.19 | 강이삭 | bar: 2024-12-19
|  | VectorDB 연결(챗봇 연결) | 5일 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 박기범 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-31
|  | 챗봇 시나리오 구현 | 5일 | 2024.12.27 | 2024.12.31 | 강진모 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-31
|  | 청약캘린더(필터링, 자세히보기) | 2일 | 2024.12.27 | 2024.12.28 | 강이삭 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-28
웹 앱 구현 (FE)
|  | 회원가입 페이지 구현 | 1일 | 2024.12.19 | 2024.12.19 | 강이삭 | bar: 2024-12-19
|  | 로그인 페이지 구현 | 2일 | 2024.12.19 | 2024.12.20 | 강이삭 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-20
|  | 챗봇 페이지 구현 | 7일 | 2024.12.18 | 2025.1.3 | 강진모 | bar: 2024-12-18 to 2024-12-19; 2024-12-30 to 2025-01-03
|  | 청약캘린더 페이지 구현 | 3일 | 2024.12.26 | 2024.12.28 | 강이삭 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-28
|  | 프론트 디자인 | 3일 | 2025.1.3 | 2025.1.5 | 강진모 | bar: 2025-01-03 to 2025-01-05
서버
|  | DB 서버 개설 (AWS EC2)(MongoDB, MySQL) | 2일 | 2024.12.5 | 2024.12.6 | 강이삭 | bar: 2024-12-05 to 2024-12-06
|  | 크롤링 자동화 (AWS Lambda + ????)서버리스 | 2일 | 2024.12.29 | 2024.12.30 | 강이삭 | bar: 2024-12-29 to 2024-12-30
|  | web서버 개설 (AWS EC2) | 2일 | 2024.12.31 | 2025.1.1 | 강이삭 | bar: 2024-12-31 to 2025-01-01
|  | Embedding 자동화 (AWS Lambda + ????)서버리스 | 3일 | 2025.1.8 | 2025.1.10 | 강이삭 | bar: 2025-01-08 to 2025-01-10
서비스 구현 및 테스트
|  | 서비스 구현 완료 | 1일 | 2025.1.3 | 2025.1.3 | 전체 | bar: 2025-01-03
|  | 테스트 | 10일 | 2025.1.6 | 2025.1.15 | 전체 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-15
|  | 최종 보고서 작성 | 5일 | 2025.1.6 | 2025.1.10 | 유상범 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-10
|  | 테스트 결과 반영 및 수정작업 마무리 | 5일 | 2025.1.13 | 2025.1.17 | 전체 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-17
|  | 성능 평가 결과 보고서 | 3일 | 2025.1.15 | 2025.1.17 | 유상범, 유다은 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-17
|  | 서비스 오픈 및 시연 준비 완료 | 1일 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 전체 | bar: 2025-01-17
|  | 시연 동영상 촬영 | 1일 | 2025.1.18 | 2025.1.18 | 전체 | bar: 2025-01-18
|  | 시연 동영상 편집 (발표용) | 1일 | 2025.1.19 | 2025.1.19 | 유다은 | bar: 2025-01-19
발표 준비
|  | 발표 자료 초안 작성 후 공유(디스코드) | 6일 | 2025.1.5 | 2025.1.10 | 유다은, 강진모 | bar: 2025-01-05 to 2025-01-10
|  | 발표 자료 수정사항 반영 | 4일 | 2025.1.11 | 2025.1.14 | 유다은, 강진모 | bar: 2025-01-11 to 2025-01-14
|  | 모의 발표 (멘토링 5차 시 진행) | 1일 | 2025.1.18 | 2025.1.18 | 강진모 | bar: 2025-01-18
프로젝트 발표 |  | 기타
|  | 최종발표 | 1일 | 2025.1.25 | 2025.1.25 | 강진모 | bar: 2025-01-25